## Trang tính1
Thành viên:
Lưu Mỹ Hà
Đỗ Văn Thảo
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
HomePage | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 100% | Thảo | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 100% | Hà, THảo
Detail | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 100% | Hà | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 100% | Hà, THảo
TicketRoom | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 100% | Thảo | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 100% | Hà, THảo
Login | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 100% | Hà | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 100% | Hà, THảo
Register | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 100% | Hà | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 100% | Hà, THảo
Admin | 2021-10-16 | 2021-10-18 | 100% | Thảo | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 100% | Hà, THảo